柏年基金会“为中国而读”项目实施方案

一、项目名称

为中国而读  Read for China  （柏年基金会核心项目）

二、口号

“柏年”树人，自读书始

三、项目介绍

1. 柏年基金会简介

北京柏年公益基金会，成立于2013年8月7日，其前身为“永新能源助学小组”，是由王柏年先生个人创立，致力于在中国资助贫困落后的教育、并向世界宣传推广中国的艺术与文化的社会公益机构。作为“百万个梦想，百万个冠军”的慈善项目，基金会迄今已向中国内地超过500多所贫困中小学校捐助了教育物资，逐渐建立起了永新助学书库。

四、项目介绍

1. 时间：2016年暑期

2. 地点：北京师范大学免费师范生暑期社会实践队的实践学校

3. 项目数：2016年暑期社会实践共设10个“为中国而读”项目

4. 项目学校申报条件：百年基金会倾向于资助贫困地区基础条件比较薄弱的学校。条件较好的示范校、重点校不予支持。另外，去年已经参加柏年基金会为中国而读项目的学校，今年可以继续申请，但书目数量会有所减少，建议在原有书目的基础上补充挑选。与此同时，实践队还必须在实践学校周边的一所薄弱学校开展本项目，以扩大项目的受益群体。

5. 项目流程

1）各支教队与实践学校联系确定是否开展本项目，填写《柏年基金会“为中国而读”项目申请学校信息表》（见附件7-1，其中承诺书要项目学校盖章后拍照返回即可）、《柏年基金会“为中国而读”项目申请学校书单表》（见附件7-2）、《柏年基金会“为中国而读”项目申请学校汇总表》（见附件7-3），于6月8日下午17点前将电子版打包发至shifansheng@bnu.edu.cn，压缩包命名方式为“柏年基金项目-队伍编号+队长姓名+实践地点”，需要注意的是柏年基金会只针对偏远地区基础设施较差的学校进行资助，对地方示范学校等条件较完备的学校不予以项目支持；

2）柏年基金会对申请参加项目的学校进行筛查，并与实践队协商确定最终的资助书单；

3）柏年基金会将购买的书籍直接配送到实践学校；

4）在实践学校捐赠图书、建立爱心图书馆，并举行捐赠仪式；

5）带领学生制定读书计划，支教期间至少带领学生读完一本书，做读书报告、写读书感想；

6）（选做）支教期间开设阅读课，由志愿者教师引导学生进行有选择地阅读、思考和读书交流活动，或结合读书这一主题，适当地开展朗诵会、写作比赛等活动；

7）支教队离校后，志愿者应与实践学校保持联系至少一学期，帮助学校继续开设阅读课或定期举行相应的读书活动，每季度每名学生至少读完1-2本书，并提交至少一篇读书笔记或读书报告；学校每季度组织一次读书交流会等读书活动并提供照片与成果反馈。

五. 成果反馈

各支教队于2016年9月12日前将活动成果打包提交至shifansheng@bnu.edu.cn，压缩包命名方式为“柏年基金项目-队伍编号+队长姓名+实践地点”，需要提交的成果有：

1）照片（捐赠仪式、读书会、演讲比赛等）（必选）

2）精选学生读书报告至少10篇（必选）

3）一篇1000字以上柏年基金会“为中国而读”活动总结。（必选）

4）两篇800字支教队员参加本活动的感想。（必选）

5）活动视频（可选）